Утверждаю

директор МБОУ «Назиевская СОШ»

Л.Д.Зуева

приказ № 27   от    03.02.2014 года

План-график  мероприятий по введению федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в МБОУ «Назиевская СОШ»

| № | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 1.1 | Формирование банка нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | 2014-2015гг. | Банк нормативно-правовой документации федерального, регионального, муниципального, школьного уровней | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 1.2 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по подготовке к введению ФГОС основного общего образования. | Февраль 2014 | Приказ | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 1.3 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | 2014-2015 | Приказы «О разработке образовательной программы», «Об утверждении образовательной программы» | директор МБОУ «Назиевская СОШ» зам. по УВР |
| 1.4 | Разработка программы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся на ступени основного общего образования. | Март, 2015 | Приказы «О разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания», «Об утверждении программы…» | заместитель директора по ВР |
| 1.5 | Разработка и утверждение рабочих программ для 5 класса и внеурочной деятельности | До 1 апреля 2015 | Приказы «О разработке рабочих программ», «Об утверждении рабочих программ» | директор МБОУ «Назиевская СОШ», Зам. по УВР заместитель директора по ВР |
| 1.6 | Разработка программы профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2015 | Приказы «О разработке программы профессиональной ориентации обучающихся », «Об утверждении программы..» | заместитель директора по ВР |
| 1.7 | Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся | До 1 апреля 2015 | Приказы «О разработке программы формирования культуры здорового образа жизни обучающихся », «Об утверждении программы..» | заместитель директора по ВР |
| 1.8 | Разработка программы формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2015 | Приказы «О разработке программы формирования ИКТ-компетентности обучающихся », «Об утверждении программы..» | Маркелова Н.Н. Ефимова В.А. |
| 1.9 | Разработка программы развития универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2015 | Приказы «О разработке программы развития УУД », «Об утверждении программы.» | Зам. по УВР |
| 1.10 | Разработка программы исследовательской и проектной деятельности обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2015 | Приказы «О разработке программы исследовательской и проектной деятельности», «Об утверждении программы…» | Зам. по УВР |
| 1.11 | Разработка программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования. | До 1 апреля 2015 | Приказы «О разработке программы воспитания и социализации», «Об утверждении программы…» | заместитель директора по ВР |
| 1.12 | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС | 2014-2015гг. | Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции работников школы в соответствие с требованиями ФГОС » | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 1.13 | Внесение необходимых изменений в локальные акты школы | 2014-2015гг. | Приказ «О внесении изменений в локальные акты…» | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 1.14 | Внесение необходимых изменений в Устав МБОУ «Назиевская СОШ» | 2013-2015гг. | Приказ «О внесении изменений в Устав МБОУ «Назиевская СОШ» | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 1.15 | Внесение изменений в Программу развития МБОУ «Назиевская СОШ» | 2014-2015г | Приказ «О внесении изменений в Программу развития МБОУ «Назиевская СОШ» | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 2.1 | Создание Координационного Совета подготовки и введения ФГОС ООО | До 01.10.2012 | Приказ « О создании Координационного Совета по подготовке и введению ФГОС ООО» | директор МБОУ «Назиевская СОШ» Зам. по УВР |
| 2.2 | Определение школьного координатора по введению ФГОС ООО | До 01.10.2012 | Приказ « О назначении школьного координатора по введению ФГОС ООО» | Зам. по УВР |
| 2.3 | Согласование основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Назиевская СОШ» с Управляющим советом школы | По мере готовности | Протокол заседания Управляющего совета | Директор школы., зам. директора по УВР |
| 2.4 | Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности | До 25.04.2015 | Приказы «Об экспертизе рабочих программ учебных предметов и внеурочной деятельности», «Об итогах экспертизы…» |  |
| 2.5 | Исполнение региональных и муниципальных нормативных, инструктивно-методических документов по вопросам введения ФГОС | постоянно | Приказ «Об исполнении…» | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 2.6 | Установление взаимодействия МБОУ «Назиевская СОШ» с другими организациями социальной сферы, в т.ч. дополнительного образования детей | 2012-2013уч.год | Договора о взаимодействии | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 3.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой подготовки | Апрель-май 2014 | План повышения квалификации | Зам. по УВР |
| 3.2 | Изучение нормативно-правовой документации различных уровней по введению ФГОС ООО | 2013-2015гг. | Протоколы | Заместители директора по ВР и УВР |
| 3.3 | Организация коллективной, групповой, индивидуальной методической работы по вопросам введения ФГОС ООО | постоянно | План методической работы | Заместитель директора по УВР, руководители школьных МО |
| 3.4 | Организация и участие в семинарах, совещаниях по проблемам введения ФГОС ООО | По графику |  | Заместитель директора по УВР, руководители школьных МО, педагоги |
| 3.5 | Участие в работе районных творческих групп по внедрению ФГОС ООО | По графику |  | завуч по УВР |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 4.1 | Анализ условий и ресурсного обеспечения образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | 2014-2015 уч.год | Анализ | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 4.2 | Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | 2014-2015 уч.год | Анализ | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 4.3 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе с учетом требований ФГОС | 2014-2015уч.год | Приказ «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы МБОУ «Назиевская СОШ» | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 4.4 | Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС | 2014-2015уч.год | Анализ | библиотекарь |
| 4.5 | Подготовка изменений к установлению стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования педагогическим работникам, создающим условия к введению ФГОС ООО | 2014-2015уч.год | Приказ «О внесении изменений в Положение о стимулирующих выплатах» | Управляющий совет |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
| 5.1 | Ведение официального Интернет-сайта МБОУ «Назиевская СОШ» | постоянно | Приказ «О ведении официального Интернет-сайта МБОУ «Назиевская СОШ» | секретарь |
| 5.2 | Корректировка (при необходимости и разработка) локальных актов по информационному обеспечению: Положение о публичном отчёте; Положение об официальном Интернет-сайте; Соглашение с родителями (законными представителями) о персональных данных для ведения электронных журналов и дневников | 2014-2015 уч.год | Приказы | Зам. по УВР, Маркелова Н.Н. секретарь |
| 5.3 | Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | постоянно | Приказ « Об организации доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам» | Зам. по УВР, Маркелова Н.Н. |
| 5.4 | Подготовка Публичного отчёта (в т.ч. с разделом « Введение ФГОС нового поколения») | ежегодно | Приказ «О подготовке Публичного отчёта» | директор МБОУ «Назиевская СОШ» |
| 5.5 | Анкетирование «Готовность педагогов школы к участию в работе сетевого сообщества учителей по внедрению ФГОС » | Декабрь, 2014 | Приказы «О проведении анкетирования…», «О результатах анкетирования…» | Зам. по УВР |
| 5.6 | Информирование родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС и результатах их введения через школьный сайт, буклеты, информационный стенд, родительские собрания | постоянно | Приказы «Об организации информирования родителей обучающихся о подготовке к внедрению ФГОС » | директор МБОУ «Назиевская СОШ» заместитель директора по УВР заместитель директора по ВР |